## 9.17-9.21
序号 | 工作项 | 说明 | 责任人 | 协作人 | 预计完成时间 | 后续工作项目 | 完成情况
1 | 深圳通详细合作方案落地 | 详细落地方案，见证宝、平安系内部产品方案 | 胡剑锋 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 周四 | 正式约见深圳通领导，持续沟通，尽快落地 | 持续
2 | 常熟产品需求明确 | 明确需求边界、时间节点 | 郑鹤翔 |  | 周二 |  | 完成
3 | 常熟产品原型与交互 | 高保真，可提交给研发 | 夏冬宇 | 安娅妮、郑鹤翔 | 周五 |  | 持续
4 | 919产险会议 | 产险地铁峰会，主题演讲，推广解决方案 | 倪晓兵 | 刘浩东 | 周三 |  | 完成
5 | 平安内部资源对接 | 好房、好车、好医生、汽车之家 产险、银行 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 周一明确与智慧生活内部同事的对接方式与计划 |  | 持续
6 | 见证宝对接方案梳理 | 结合常熟落地项目，明确见证宝的对接方案与模型 | 倪晓兵 | 郑鹤翔、梁勇基、夏冬宇 | 以实际项目出发，明确见证宝对接后的业务应用模式 |  | 持续
7 | 解决方案与产品经理招募 | 解决方案专家1人 产品经理1人 | 倪晓兵 | 蓝勇辉 | 候选人意向，周五前落实 |  | 完成 1、解决方案，27到岗 2、产品经理，提交HR
8 | 相关项目持续对接 | 北部湾、无锡、西宁等 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 |  |  | 持续
9 | 产品PC端UI规范 | PC产品UI规范 | 安娅妮 |  |  |  | 未知

## 9.25-9.30
序号 | 工作项 | 说明 | 责任人 | 协作人 | 预计完成时间 | 后续工作项目 | 完成情况
1 | 深圳通详细合作方案落地 | 详细落地方案，见证宝、平安系内部产品方案 | 胡剑锋 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 周二 |  | 完成
2 | 常熟产品原型与交互 | 高保真，可提交给研发 | 夏冬宇 | 安娅妮、郑鹤翔 | 周三 |  | 完成
3 | 平安内部资源对接 | 好房、好车、好医生、汽车之家 产险、银行 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 必须还接不接？ | 暂无 | 持续
4 | 见证宝对接方案梳理 | 结合常熟落地项目，明确见证宝的对接方案与模型 | 倪晓兵 | 夏冬宇、李明玉 | 周三 |  | 完成
5 | 产品PC端UI规范 | PC产品UI规范 | 安娅妮 |  | 周二 |  | 持续
6 | 南宁已开通接待 | 南宁已开通项目确认合作 | 蓝勇辉 | 倪晓兵、刘浩东 | 周二 |  | 完成
7 | 西宁项目接洽 | 西宁帮助产险投标以及明确的西宁巴士沟通 | 刘浩东 | 倪晓兵、陈小虎、蓝勇辉 | 周三 |  | 完成
8 | 自主产品最小场景产品原型 | 用户预付费二维码乘车 | 倪晓兵 | 夏冬宇、安娅妮 | 周三 |  | 完成
9 | 常熟项目进一步研发与计划协调 | 明确产品后的下一步研发与项目资源协调与沟通 | 郑鹤翔 |  | 持续 |  | 持续

## 10.8-10.12
序号 | 工作项 | 说明 | 责任人 | 协作人 | 预计完成时间 | 后续工作项目 | 完成情况
1 | 深圳通持续跟进 | 落实具体的合作意向 落实人脸识别支持 | 胡剑锋 | 倪晓兵、蓝勇辉、刘浩东 | 持续
2 | 平安内部资源对接 | 好房、好车、好医生、汽车之家 产险、银行 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 持续
3 | 最小产品原型评审 |  | 夏冬宇 |  | 周一
4 | 最小产品交互设计以及UI设计 |  | 张博文、安娅妮 |  | 周五
5 | 产品运营管理后台规划 |  | 夏冬宇 | 倪晓兵 | 周五
6 | 产品PC端UI规范 | PC产品UI规范 | 张博文、安娅妮 |  | 周二
7 | 南通拜访调研 | 确认南通的合作 | 蓝勇辉 | 叶浩 | 待定
8 | 见证宝业务落地方案 | 见证宝对接业务落地方案 | 陈小虎 |  | 周三
9 | 常熟项目进度跟进 | 常熟项目进度跟进 | 郑鹤翔 |  | 持续
10 | 西宁项目跟进 |  | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 持续
11 | 广西项目跟进 |  |  | 倪晓兵、蓝勇辉 | 持续
12 | 无锡项目跟进 |  |  | 倪晓兵、蓝勇辉 | 持续
13 | 其他城市商机跟进 | 西安、武汉、昆明、太原、东莞 | 刘浩东、倪晓兵、陈小虎 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 持续
14 | 银联无感支付对接 | 明确与银联的对接技术模式 | 胡剑锋、陈小虎 |  | 周五