## 9.17-9.21
序号 | 工作项 | 说明 | 责任人 | 协作人 | 预计完成时间 | 后续工作项目 | 完成情况
1 | 深圳通详细合作方案落地 | 详细落地方案，见证宝、平安系内部产品方案 | 胡剑锋 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 周四 | 正式约见深圳通领导，持续沟通，尽快落地
2 | 常熟产品需求明确 | 明确需求边界、时间节点 | 郑鹤翔 |  | 周二
3 | 常熟产品原型与交互 | 高保真，可提交给研发 | 夏冬宇 | 安娅妮、郑鹤翔 | 周五
4 | 919产险会议 | 产险地铁峰会，主题演讲，推广解决方案 | 倪晓兵 | 刘浩东 | 周三
5 | 平安内部资源对接 | 好房、好车、好医生 产险、银行 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉 | 周一明确与智慧生活内部同事的对接方式与计划
6 | 见证宝对接方案梳理 | 结合常熟落地项目，明确见证宝的对接方案与模型 | 倪晓兵 | 郑鹤翔、梁勇基、夏冬宇 | 以实际项目出发，明确见证宝对接后的业务应用模式
7 | 解决方案与产品经理招募 | 解决方案专家1人 产品经理1人 | 倪晓兵 | 蓝勇辉 | 候选人意向，周五前落实
8 | 相关项目持续对接 | 北部湾、无锡、西宁等 | 刘浩东 | 倪晓兵、蓝勇辉
9 | 产品PC端UI规范 | PC产品UI规范 | 安娅妮