## 常熟项目整体需求
市民卡需求功能列表
板块 | 功能模块 | 功能细则 | 服务来源 | 优先级 | 排期 | 备注
实体卡 | 实体市民卡NFC手机充值 | 实体卡充值 | 神码/智慧一卡通 | P0 | 第一期 | 神码以Android-SDK方式提供内嵌。
|  | 在线支付功能(微信,农商行充值) | 见证宝/智慧一卡通 | P0 |  | 实体卡充值,接入公司见证宝，见证宝提供支付能力。
|  | 实体卡余额查询 | 神码/智慧一卡通 | P0 |  | 查询实体卡的余额信息，并在APP中显示。
|  | 充值对账系统(与见证宝对账,与神码充值订单系统对账,并提供出不平账单.) | 神码/智慧一卡通/见证宝 | P0 |  | 对账系统,需要与见证宝，神码两家确定。
|  | 充值订单查询 | 神码/智慧一卡通 | P0 |  | 查询用户充值的订单。
|  | 异常订单校验 | 神码/智慧一卡通 | P0 |  | 用户充值时，有异常的订单异常处理流程。
| 实体卡服务密码修改 |  | 神码/智慧一卡通 | P1 |  | 市民卡当前会有一个服务密码，以前需要到线下网店修改,现在直接在APP中实现。
| 实体市民卡挂失 |  | 神码/智慧一卡通 | P1 |  | 市民卡丢失后，网上挂失。需要输入身份证服务密码。
| 实体市民卡蓝牙设备充值 |  | 神码/智慧一卡通 | P2 | 第二期 | 第二期，当前依托于神码开发进度，具体进度神码反馈进度待定。
| 线上申请市民卡实体卡 |  | 神码/智慧一卡通 | P3
| 实体市民卡线上补办 |  | 神码/智慧一卡通 | P2
实体卡虚拟化 (电子账户,电子钱包) | 公交二维码乘车场景 |  | 智慧一卡通 | P4 | 第三期 | 虚拟化，以二维码方式实现，后期具体可接入时间，需要常信测确定，时间待定。
| 虚拟化清分结算系统 |  | 智慧一卡通 | P4
| 小额支付场景 |  | 智慧一卡通 | P4
| 身份识别场景 |  | 智慧一卡通 | P4

## 第一期细则
市民卡第一期需求细则
板块 | 功能模块 | 功能细则 | 服务来源 | 优先级 | 需求边界细则 | 备注
实体卡 | 实体市民卡NFC手机充值 | 实体卡充值 | 神码/智慧一卡通 | P0 | 神码公司提供Android测写卡SDK与对应服务接口,我司实体卡充值边界为: 1。内嵌神码公司SDK 2。实现前端用户充值业务页面流程 | 神码以Android-SDK方式提供内嵌。
|  | 在线支付功能(微信,农商行充值) | 见证宝/智慧一卡通 | P0 | 支付渠道，将有公司见证宝提供 1。接入见证宝能力 2。在我司对外提供的SDK中，可以发起微信支付，农商行支付。 | 实体卡充值,接入公司见证宝，见证宝提供支付能力。
|  | 实体卡余额查询 | 神码/智慧一卡通 | P0 | 1。通过内嵌的神码公司开发的SDK，实现把实体市民卡余额信息在页面中显示。 | 查询实体卡的余额信息，并在APP中显示。
|  | 充值对账系统(与见证宝对账,与神码充值订单系统对账,并提供出不平账单.) | 神码/智慧一卡通/见证宝 | P0 | 1。定时获得见证宝每日账单信息，并与我司订单信息进行比对。 2。定时获得神码测的每日订单信息，并与我司订单信息进行比对。 3。订单平，告知对账无误，对账不平，赛选提供出不平订单信息。 | 对账系统,需要与见证宝，神码两家确定。
|  | 充值订单查询 | 神码/智慧一卡通 | P0 | 1。用户页面，可以查询到在平台中发起的所有订单信息与详情。 | 查询用户充值的订单。
|  | 异常订单校验 | 神码/智慧一卡通 | P0 | 1。提供异常订单校验页面。 2。 | 用户充值时，有异常的订单异常处理流程。
| 实体卡服务密码修改 |  | 神码/智慧一卡通 | P1 | 1。开发服务密码修改页面 2。调用神码接口，完成实体卡服务密码修改（传入卡号、证件号、旧服务密码、新服务密码） | 市民卡当前会有一个服务密码，以前需要到线下网店修改,现在直接在APP中实现。
| 实体市民卡挂失 |  | 神码/智慧一卡通 | P1 | 1。开发市民卡挂失相关页面 2。调用神码接口，完成实体市民卡挂失。 | 市民卡丢失后，网上挂失。需要输入身份证服务密码。

## 项目第一期存疑与风险
分类 | 事务 | 事项和说明 | 计划完成 | 责任人 | 干系人 | 状态 | 进展 | 风险和求助 | 备注 | 选择项
项目计划与进度 | 我司当前第一期项目时间预估 | 常熟测就第一期项目上,市民卡测需求,需要大致时间节点 | 14/09/2018 |  |  | 未解决 |  | 需要公司领导依据常熟项目整体需求,评估第一期需求时间节点。
事务: 充值支付渠道，见证宝接入微信,农商行,银联; 事项和说明: 充值需要发起支付渠道,当前反馈需要发起微信支付,农商行支付.; 状态: 未解决; 风险和求助: 当前见证宝人员交流较少,反馈见证宝团队成员有聚合支付，这块需要在进一步与见证宝团队交流。 1.。需要见证宝提供聚合支付的接入方式。 2.。需要依据接入方式，获得常熟测信息，并辅助常熟侧接入 3。接入后，方可在APP中基础见证宝，并发起支付。发起支付后，用户支付的金额方可进入到常熟在见证宝的账户中。 | 状态选择项 | 未解决
事务: NFC充值联合调解问题; 事项和说明: 当前反馈可以在下周180918日左右,可以联合调解NFC充值; 状态: 未解决; 风险和求助: 1。当前神码测NFC充值刚开发完成，接口文件已经获得，但是SDK未获取。 |  | 已解决
| 服务器部署 | 当前需要评估服务器资源 |  |  |  | 未解决 |  | 1。服务器资源申请，当前平安云同学并未完全完成。依然存在风险
| 商务合同 | 当前项目，是采用先制作，后签合同模式，当前只是获得常熟市市长口头承诺，合同依然在进行中。

## 项目答疑澄清
提出方 | 描述 | 状态 | 澄清答复 | 备注 | 选择项
平安测 | NFC手机充值，接入神码平台系统,事宜什么方式接入? | 无异议 | 神码测会提供出后台api,与Android-SDK,扥方式进行处理,对市民卡充值写卡等操作,全由神码侧的SDK完成. |  | 状态选择项 | 未解决
平安侧 | 开发的后台代码,部署如何处理? | 无异议 | 当前常熟的机房部署,需要开发人员过来常熟进行处理. |  |  | 无异议
未解决

## 项目联系人
项目必要联系人联系方式
常熟测联系人 | 职责 | 姓名 | 电话 | 邮件
| 项目对接人 | 赵丽冰
| 神码负责人 | 唐洪科
| 神码后台负责人 | 李靖亮 | 17611113081
平安测联系人 | 职责 | 姓名 | 电话 | 邮件
| 项目对外负责人 | 谭伟 | 13816691070
| 项目BD | 杨飏
| 常熟服务器对接人 | 韩大健 | 18665983525
| APP平台产品经理 | 胡睿
| 见证宝对接人 | 王子豪